## Planilha1
Nº da Proposta Siconv | Nº Convênio Siconv | Contratos | Nomes | Valor Global | Repasse | Contrapartida | Execução % | Situação
|  | 352.327-78/2011 | PAC II - Recuperação | 175006.54 | 175006.54 | 0 | 82.98 | Encerrar
|  | 357.431-59/2011 | PAC II - Construção | 3102750 | 3102750 | 0 | 100 | Concluído
045082/2011 | 756239/2011 | 362.576-03/2011 | 4ª Jacutinga - Marcon | 597500 | 585000 | 12500 | 60.25 | Aprovar novo orçamento
029575/2012 | 773172/2012 | 390.281-36/2012 | Esporte e Lazer - Mendes/Pq Ipiranga - Marco Maia | 300000 | 263250 | 36750 | 100 | Aguardando aprovação da Reprogração
046201/2013 | 784399/2013 | 1004.790-47/2013 | Quandra Santa Gema - Vilson Covatti | 250688.73 | 243750 | 6938.73 | 98.08 | Finalizado
038321/2013 | 784269/2013 | 1005.078-50/2013 | Pavimentação - Jerônimo Goergen | 269810.51 | 245850 | 23960.51 | 73.58 | Em execução
091223/2013 | 798236/2013 | 1012.049-33/2013 | Recapeamento - Vilson Covatti | 379653.63 | 295300 | 84353.63 | 96.35 | Aguardando aprovação da finalização.
041011/2013 | 797913/2013 | 1012.274-90/2013 | Pavimentação - Ana Amélia | 291313.4 | 245850 | 45463.4 | 97.31 | Aguardando aprovação da finalização.
005450/2014 | 801308/2014 | 1014.607-07/2014 | Pavimentação de Ruas - Jerônimo Goergen | 272926.65 | 245850 | 27076.65 | 78.17 | Em execução
014788/2014 | 806683/2014 | 1015.018-19/2014 | Modernização AFM - Vieira da Cunha | 246250 | 243750 | 2500 | 100 | Concluído
020826/2014 | 809102/2014 | 1016.568-82/2014 | Pavimentação de Ruas - Afonso Hamm | 269392.91 | 251784 | 17608.91 | 63.7 | Em execução
046017/2014 | 814153/2014 | 1021.828-74/2014 | Territórios Rurais - Pepe Vargas | 226000 | 225000 | 1000 | 0 | Aguardando entrega dos itens
025583/2015 | 818702/2015 | 1024.287-13/2015 | Quadra Coberta Kennedy - José Otávio Germano | 250000 | 243750 | 6250 | 91.07 | Em execução
009464/2016 | 831374/2016 | 1032.431-78/2016 | M.Esp. Esportivos - Sta Catarina V.M. - Marcon | 250000 | 243750 | 6250 | 0 | Em execução
009105/2016 | 831365/2016 | 1032.438-24/2016 | Modernização Papagaio - Covatti Filho | 250000 | 243750 | 6250 | 0 | Em execução
021947/2016 | 831939/2016 | 1032.748-05/2016 | Territórios Rurais - Turismo Rural - Pepe Vargas | 101000 | 100000 | 1000 | 0 | Aguardando aprovação das cotações - GIGOV
013463/2016 | 830861/2016 | 1031.645-11/2016 | Territórios Rurais - Equipam. E Implementos - Pepe Vargas | 150900 | 149219 | 1681 | 0 | Encaminhado para Licitação
013301/2016 | 835437/2016 | 1034.160-48/2016 | Patrulha Agrícola - Paulo Pimenta | 100500 | 97500 | 3000 | 0 | Encaminhado para Licitação
013371/2016 | 835399/2016 | 1034.112-37/2016 | Aquisição de Máquinas e Equip. (trator) - Marco Maia | 112000 | 110175 | 1825 | 80.97 | Aguardando aprovação ampliação de metas
007737/2016 | 829502/2016 | 1031.252.68/2016 | Pavimentação - Ronaldo Nogueira | 250000 | 245850 | 4150 | 0 | Aguardando aprovação de projeto
012483/2016 | 836157/2016 | 1034.935-95/2016 | 3ª Etapa Casa da Cultura - Pompeo de Matttos | 420000 | 400000 | 20000 | 0 | Aguardando aprovação de projeto
035247/2016 | 838323/2016 | 1035.810-50/2016 | Aquisição de Patrulha Mecanizada (Mini Carregadeira) - Ernani Polo | 130500 | 97500 | 33000 | 0 | Encaminhado para Licitação
018152/2017 | 843717/2017 | 1037.613-93/2017 | Modernização da Quadra de Esporte do Bairro Kennedy - José Otávio Germano | 250000 | 243750 | 6250 | 0 | Aprovar projeto
017750/2017 | 843554/2017 | 1037.972.76/2017 | Modernização da quadra de esporte da Terceira Idade - Geovani Cherini | 250000 | 243750 | 6250 | 0 | Aprovar projeto
017879/2017 | 847685/2017 | 1040.174-11/2017 | Pav. Avenida Brasil - Barreirinho - Covatti Filho | 250000 | 243750 | 6250 | 0 | Aprovar projeto
018947/2017 | 846324/2017 | 1041.004-31/2017 | Pavimentação de ruas do Município de Sarandi - Cajar Nardes | 250000 | 245850 | 4150 | 0 | Aprovar projeto
018916/2017 | 846169/2017 | 1041.005-69/2017 | Pavimentação de ruas no Município de Sarandi - Pepe Vargas | 250000 | 245850 | 4150 | 0 | Aprovar projeto
018111/2017 | 847376/2017 | 1042.804-17/2017 | Aquisição de Patrulha Mecanizada - João Derly | 300000 | 292500 | 7500 | 0 | Adequar plano de trabalho
073973/2017 | 849420/2014 | 1043.720-44/2017 | Pavimentação Beira Campo - Covatti Filho | 250000 | 245850 | 4150 | 0 | Assinar contrato de repasse
040702/2016 | 842650/2016 |  | Van APAE - MDS - Osmar Terra | 162000 | 130000 | 32000 | 0 | Encaminhado para Licitação
048809/2014 | 815919/2014 |  | Aquisição Instrumentos Musicais - Marcon | 187500 | 150000 | 37500 |  | Aguardando Educação definir ampliação de metas
Saúde |  |  | Posto Kennedy - Maria do Rosário | 120000 | 120000 | 0 | 0 | Encaminhado para Licitação
FNS |  |  | PAB - Carlos Gomes | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
FNS |  |  | PAB -Marco Maia | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Aprovado
FNS |  |  | SAMU + Equipamentos (Paulo Pimenta) | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 0
1031.645-11/2014 - Lavador de frutas, Embaladora/seladora a vácuo, rolo faca, caçamba raspadora hidráulica, plantadeira multipla de grãos, 02 mesas inox, classificador de
frutas e legumes, enxada rotativa, semeadeira de hortaliças.
1034.160-48/2016 - Carreta basculante metálica, colheitadeira de silagem, classificador de sementes.
1034.112-37/2016 - Trator 4x4.
1035.810-50/2016 - Mini carregadeira.
1042.804-17/2017 - Retroescavadeira 4x4, braço retroescavadeira pra acoplar em trator, distribuidor de adubo.