## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA CASA DE CULTURA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS |  | 5° MÊS |  | 6° MÊS |  | 7° MÊS |  | 8° MÊS
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 710.5 | 100% | 710.5
PAVIMENTAÇÃO | 228885.29 | 30% | 68665.587 | 60% | 68665.587 | 90% | 68665.587 | 100% | 22888.529
REVESTIMENTO CERÂMICO | 61992.48 | [6 empty] | 30% | 18597.744 | 100% | 43394.736
COBERTURA E FECHAMENTOS | 103144.21 | [6 empty] | 20% | 20628.842 |  |  | 60% | 61886.526 | 100% | 20628.842
DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS | 32724.12 | [8 empty] | 100% | 32724.12
PINTURA EXTERNA | 9671.41 | [12 empty] | 100% | 9671.41
PINTURA INTERNA | 21772.57 | [15 empty] | 21772.57
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27690.59 | [12 empty] | 100% | 27690.59
ESQUADRIAS | 2420.82 | [12 empty] | 100% | 2420.82
PPCI | 21673.14 | [14 empty] | 100% | 21673.14
DRENAGEM | 12293.63 | [14 empty] | 100% | 12293.63
LIMPEZA | 1038.97 | [14 empty] | 100% | 1038.97
TOTAL/MÊS |  |  | 69376.087 |  | 68665.587 |  | 68665.587 |  | 62115.115 |  | 76118.856 |  | 61886.526 |  | 60411.662 |  | 56778.31
TOTAL ACUMULADO | 524017.74 |  | 69376.087 |  | 138041.674 |  | 206707.261 |  | 268822.376 |  | 344941.232 |  | 406827.758 |  | 467239.42 |  | 524017.74
_____________________________________ | [7 empty] | __________________________________________
NORTON FACCENDA | [7 empty] | PREFEITO MUNICIPAL DE SARANDI-RS
Arquiteto e Urbanista | [7 empty] | Leonir Cardozo
CAU nº A45025-1
Sarandi, 20 de julho de 2017.