## Planilha1
Relatório de obras em andamento - Convênios e Contratos de Repasse
Nº da Proposta Siconv | Nº Convênio Siconv | Contratos | Nomes | Secretarias Vinculadas | Valor Global | Repasse | Contrapartida | Execução % | Situação
|  | 352.327-78/2011 | PAC II - Recuperação | Obras | 175006.54 | 175006.54 | 0 | 82.98 | Encerrar
|  | 357.431-59/2011 | PAC II - Construção | Obras | 3102750 | 3102750 | 0 | 100 | Concluído
045082/2011 | 756239/2011 | 362.576-03/2011 | 4ª Jacutinga - Marcon | Obras/Educação | 597998.53 | 585000 | 12998.53 | 72.36 | Obra em andamento
029575/2012 | 773172/2012 | 390.281-36/2012 | Esporte e Lazer - Mendes/Pq Ipiranga - Marco Maia | Obras/Educação | 300000 | 263250 | 36750 | 100 | Prestação de contas aprovada
046201/2013 | 784399/2013 | 1004.790-47/2013 | Quandra Santa Gema - Vilson Covatti | Obras/Educação | 250688.73 | 243750 | 6938.73 | 98.08 | Prestação de contas aprovada
038321/2013 | 784269/2013 | 1005.078-50/2013 | Pavimentação - Jerônimo Goergen | Obras | 269810.51 | 245850 | 23960.51 | 80.19 | Em execução
091223/2013 | 798236/2013 | 1012.049-33/2013 | Recapeamento - Vilson Covatti | Obras | 379653.63 | 295300 | 84353.63 | 96.35 | Prestação de contas em análise
041011/2013 | 797913/2013 | 1012.274-90/2013 | Pavimentação - Ana Amélia | Obras | 291313.4 | 245850 | 45463.4 | 97.31 | Prestação de contas em análise
005450/2014 | 801308/2014 | 1014.607-07/2014 | Pavimentação de Ruas - Jerônimo Goergen | Obras | 272926.65 | 245850 | 27076.65 | 92.14 | Em execução
014788/2014 | 806683/2014 | 1015.018-19/2014 | Modernização AFM - Vieira da Cunha | Obras/Educação | 246250 | 243750 | 2500 | 100 | Prestação de contas aprovada
020826/2014 | 809102/2014 | 1016.568-82/2014 | Pavimentação de Ruas - Afonso Hamm | Obras | 269392.91 | 251784 | 17608.91 | 83.12 | Em execução
046017/2014 | 814153/2014 | 1021.828-74/2014 | Territórios Rurais - Pepe Vargas | Agricultura | 226000 | 225000 | 1000 | 100 | Prestação de contas em análise
025583/2015 | 818702/2015 | 1024.287-13/2015 | Quadra Coberta Kennedy - José Otávio Germano | Obras/Educação | 334186.61 | 243750 | 90436.61 | 100 | Prestação de contas aprovada
009464/2016 | 831374/2016 | 1032.431-78/2016 | M.Esp. Esportivos - Sta Catarina V.M. - Marcon | Obras/Educação | 261637.64 | 243750 | 17887.64 | 51.36 | Em execução
009105/2016 | 831365/2016 | 1032.438-24/2016 | Modernização Papagaio - Covatti Filho | Obras/Educação | 250000 | 243750 | 6250 | 68.89 | Em execução
021947/2016 | 831939/2016 | 1032.748-05/2016 | Territórios Rurais - Turismo Rural - Pepe Vargas | Agricultura | 101000 | 100000 | 1000 | 49.45 | Encaminhado para Licitação
013463/2016 | 830861/2016 | 1031.645-11/2016 | Territórios Rurais - Equipam. E Implementos - Pepe Vargas | Agricultura | 150900 | 149219 | 1681 | 0 | Licitado
013301/2016 | 835437/2016 | 1034.160-48/2016 | Patrulha Agrícola - Paulo Pimenta | Agricultura | 100500 | 97500 | 3000 | 43.28 | Elaborar nova licitação
013371/2016 | 835399/2016 | 1034.112-37/2016 | Aquisição de Máquinas e Equip. (trator) - Marco Maia | Agricultura | 112000 | 110175 | 1825 | 80.97 | Elaborar prestaão de contas
007737/2016 | 829502/2016 | 1031.252.68/2016 | Pavimentação - Ronaldo Nogueira | Obras | 250000 | 245850 | 4150 | 45.21 | Em andamento
012483/2016 | 836157/2016 | 1034.935-95/2016 | 3ª Etapa Casa da Cultura - Pompeo de Matttos | Obras/Educação | 524017.74 | 400000 | 124017.74 | 37.92 | Aguardando aprovação da licitação
035247/2016 | 838323/2016 | 1035.810-50/2016 | Aquisição de Patrulha Mecanizada (Mini Carregadeira) - Ernani Polo | Agricultura | 130500 | 97500 | 33000 | 100 | Licitado. Aguardando autorização para pagamento
018152/2017 | 843717/2017 | 1037.613-93/2017 | Modernização da Quadra de Esporte do Bairro Kennedy - José Otávio Germano | Obras/Educação | 250000 | 243750 | 6250 | 0 | Aprovar projeto
017750/2017 | 843554/2017 | 1037.972.76/2017 | Modernização da quadra de esporte da Terceira Idade - Geovani Cherini | Obras/Educação | 250000 | 243750 | 6250 | 0 | Aprovar projeto
017879/2017 | 847685/2017 | 1040.174-11/2017 | Pav. Avenida Brasil - Barreirinho - Covatti Filho | Obras | 248609.95 | 243750 | 4859.95 | 29.86 | Aprovar projeto
018947/2017 | 846324/2017 | 1041.004-31/2017 | Pavimentação de ruas do Município de Sarandi - Cajar Nardes | Obras | 250000 | 245850 | 4150 | 0 | Aprovar projeto
018916/2017 | 846169/2017 | 1041.005-69/2017 | Pavimentação de ruas no Município de Sarandi - Pepe Vargas | Obras | 271693.87 | 245850 | 25843.87 | 11.62 | Aprovar projeto
018111/2017 | 847376/2017 | 1042.804-17/2017 | Aquisição de Patrulha Mecanizada - João Derly | Agricultura | 300000 | 292500 | 7500 | 0 | Aguardando aprovação do ajuste do Plano de Trabalho
073973/2017 | 849420/2014 | 1043.720-44/2017 | Pavimentação Beira Campo - Covatti Filho | Obras | 246468.41 | 245850 | 618.41 | 0 | Aguardando crédito de repasse
040702/2016 | 842650/2016 |  | Van APAE - MDS - Osmar Terra | Educação | 162000 | 130000 | 32000 | 100 | Aguardando aprovação da prestação de contas
048809/2014 | 815919/2014 |  | Aquisição Instrumentos Musicais - Marcon | Educação | 187500 | 150000 | 37500 | 100 | Aguardando aprovação prestação de contas
Saúde |  |  | Posto Kennedy - Maria do Rosário | Obras/Saúde | 120000 | 120000 | 0 | 30 | Em execução
FNS |  |  | PAB - Carlos Gomes | Saúde | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Recurso depositado
FNS |  |  | PAB -Marco Maia | Saúde | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Aprovado
FNS |  |  | SAMU + Equipamentos (Paulo Pimenta) | Saúde | 246000 | 246000 | 0 | 0 | Licitado
Badesul | 008/2017 | 008/2017 | Pavimentação de vias | Obras | 2305837.18 | 2000000 | 305837.18 | 0 | Em execução
093816/2017 | 854955/2017 | 854955/2017 | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Obras/Saúde | 374133.26 | 374133.26 | 0 | 43.32 | Em execução
074163/2017 | 853237/2017 | 853237/2017 | Recuperação de Estradas Vicinais | Obras | 255744.15 | 250000 | 5744.15 | 0 | Aguardando repasse do recurso
031734/2018 | 867892/2018 | 1054.119-36/2018 | Pavimentação de Ruas no Município de Sarandi - Luis Carlos Heize | Obras | 250000 | 222857.14 | 27142.86 | 0 | Aguardando aprovação do projeto
031042/2018 | 871080/2018 | 1054.843-84/2018 | Aquisição de Patrulha Mecanizada - Prancha - Afonso Hamm | Agricultura | 110000 | 88062.62 | 21937.38 | 0 | Aguardando autorização para licitar
031064/2018 | 871145/2018 | 1054.850-33/2018 | Aquisição de Patrulha Mecanizada - Caminhão Caçamba - Jerônimo Goergen | Agricultura | 300000 | 234833.66 | 65166.34 | 0 | Encaminhado para Licitação
032454/2018 | 870779/2018 | 1055.248-74/2018 | Revitalização de áreas públicas no Município de Sarandi - RS - Ronaldo Nogueira | Obras | 250000 | 222857.14 | 27142.86 | 0 | Aguardando aprovação do projeto
041575/2018 | 870295/2018 | 1058.564-09/2018 | Execução da 2ª etapa da pav. da estrada da Linha Bonita - Indicação Márcio Biolchi | Obras/Turismo | 281295.24 | 270476.19 | 10819.05 | 0 | Aguardando aprovação do projeto
035955/2018 | 873008/2018 | 1059.319-27/2018 | Pavimentação de vias rurais do Município de Sarandi - Pepe Vargas | Obras/Agricultura | 250000 | 222857.14 | 27142.86 | 0 | Aguardando aprovação do projeto
038816/2018 | 873992/2018 | 1060.670-91/2018 | Construção CRAS Município de Sarandi - Geovani Cherini | Obas/Assistência Social | 320428 | 319428 | 1000 | 0 | Aguardando aprovação do projeto